| ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** Số: 305/KH-TWĐTN | Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2011 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN NĂM 2011

Dự án thí điểm Tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo

--------------------

Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo (sau đây gọi tắt là Dự án) và Quyết định số 804/QĐ-BNV ngày 22/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án, trong đó phân công Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phụ trách công tác tuyên truyền cho Dự án; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Dự án năm 2011 như sau:

A. Mục đích, yêu cầu

I. Mục đích

- Tuyên truyền để đông đảo trí thức trẻ nắm bắt được thông tin về Dự án và nộp hồ sơ tham gia dự tuyển, góp phần tuyển chọn được những trí thức trẻ ưu tú có đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần xung kích, tình nguyện, tâm huyết, làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

- Tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền và người dân các địa phương nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của Dự án; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các địa phương có huyện nghèo. Qua đó, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương có cơ chế, tạo điều kiện giúp đỡ trí thức trẻ hoàn thành nhiệm vụ Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã trong thời gian tham gia Dự án.

- Tuyên truyền về những cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có sáng kiến hay, mô hình hiệu quả giúp nhân dân tại các xã phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

II. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền cần đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức; đảm bảo tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, nhiều kênh, nhiều chiều.

- Gắn công tác tuyên truyền Dự án với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; với việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào, các hoạt động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ quốc phòng, an ninh của Đoàn thanh niên.

B. Nội dung thực hiện

I. Các hoạt động cấp trung ương

1. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền

- Thành phần:

+ Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Đại diện các bộ, ngành Trung ương có liên quan đến Dự án.

+ Đại diện Ban Quản lý Dự án, Bộ Nội vụ.

+ Đại diện các ban, đơn vị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Đại diện các tỉnh Đoàn có huyện nghèo.

+ Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương.

- Nội dung: Cung cấp những thông tin cơ bản về Dự án, kế hoạch triển khai, hình thức tuyển chọn, các cơ quan tham gia tổ chức, thực hiện dự án, giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dự án, các cơ quan tham gia tổ chức thực hiện dự án và các thắc mắc có liên quan.

2. Tuyên truyền trên các chương trình  của Đài Truyền hình Việt Nam

2.1. Đưa tin về Dự án trên các bản tin thời sự

- Nội dung: Khái quát về mục đích, ý nghĩa; quyền, nghĩa vụ của đội viên tham gia Dự án; đưa tin gắn với các kỳ họp báo, hội nghị triển khai Dự án; các hoạt động có liên quan đến quá trình triển khai, thực hiện Dự án...

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 7/2011.

2.2. Xây dựng và phát Spot giới thiêu về Dự án trên các kênh VTV

- Thời lượng: 20- 30 giây/1 spot.

- Tiến độ thực hiện: Phát trên các kênh VTV1, VTV3, VTV6.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 7/2011.

2.3 Tổ chức Chương trình Đối thoại trẻ và tọa đàm trên kênh VTV6

- Thành phần:

+ Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án.

+ Trí thức trẻ đăng ký làm đội viên của Dự án.

+ Trí thức trẻ là cán bộ, sinh viên...

- Chủ đề “Khi người trẻ về làng”.

- Thời gian thực hiện: tháng 7/2011.

3. Tuyên truyền trên chương trình Truyền hình Thanh niên

3.1 Xây dựng phóng sự về các nội dung sau:

- Phóng sự về quá trình triển khai Dự án, tình hình đăng ký tham gia Dự án của trí thức trẻ và công tác tuyển chọn trí thức trẻ của các địa phương.

- Phóng sự về quá trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, đi thực tế đội viên của các đội viên Dự án.

- Phóng sự về hoạt động của các đội viên Dự án khi đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã.

- Phóng sự về các đội viên tiêu biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi phóng sự từ 5-7 phút.

3.2. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 6/2011.

4. Tuyên truyền trên Đài Tiếng nói Việt Nam

4.1. Xây dựng và phát Trailer giới thiệu về Dự án trên các kênh VOV.

- Thời lượng: 30 giây.

- Phát trên các kênh VOV1, VOV3, VOV giao thông.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 7/2011.

4.2. Tuyên truyền trên kênh phát thanh thanh thiếu nhi

- Tổ chức Tọa đàm tuyên truyền về Dự án; tọa đàm, gặp gỡ, trao đổi giữa trí thức trẻ với Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án; lãnh đạo các địa phương có trí thức trẻ về công tác.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 7/2011.

5. Tuyên truyền trên Báo Thanh niên (Báo in và Báo Điện tử)

- Khái quát về mục đích, ý nghĩa; quyền, nghĩa vụ của đội viên tham gia Dự án; đưa tin gắn với các kỳ họp báo, hội nghị triển khai Dự án; các hoạt động có liên quan đến quá trình triển khai, thực hiện Dự án...

- Bài viết, hình ảnh giới thiệu về hoạt động của các đội viên Dự án khi đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã.

- Bài viết, hình ảnh giới thiệu về các đội viên tiêu biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức tọa đàm trực tuyến trên Thanh niên điện tử.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 6/2011.

6. Tuyên truyền trên Báo Tiền phong (Báo in và Báo Điện tử)

- Khái quát về mục đích, ý nghĩa; quyền, nghĩa vụ của đội viên tham gia Dự án; đưa tin gắn với các kỳ họp báo, hội nghị triển khai Dự án; các hoạt động có liên quan đến quá trình triển khai, thực hiện Dự án...

- Bài viết, hình ảnh giới thiệu về hoạt động của các đội viên Dự án khi đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã.

- Bài viết, hình ảnh giới thiệu về các đội viên tiêu biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức tọa đàm trực tuyến trên Tiền phong điện tử.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 6/2011.

7. Tuyên truyền trên Báo Sinh viên

7.1. Nội dung

- Khái quát về mục đích, ý nghĩa; quyền, nghĩa vụ của đội viên tham gia Dự án; đưa tin gắn với các kỳ họp báo, hội nghị triển khai Dự án; các hoạt động có liên quan đến quá trình triển khai, thực hiện Dự án...

- Bài viết, hình ảnh giới thiệu về hoạt động của các đội viên Dự án khi đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã.

- Bài viết, hình ảnh giới thiệu về các đội viên tiêu biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

7.2. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 6/2011.

8. Tuyên truyền trên Website Trung ương Đoàn

- Đưa tin thường xuyên, cập nhật các thông tin mới nhất từ các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Dự án.

- Mở chuyên mục đóng góp ý kiến của đoàn viên, thanh niên cả nước, hiến kế, ủng hộ, giúp xã nghèo vượt khó và chia sẻ với trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch UBND xã.

- Đăng banner giới thiệu về các hoạt động, văn bản liên quan đến Dự án trên Website.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 6/2011.

9. Phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ

- Phối hợp đưa tin về hoạt động của Dự án, các chủ trương của Chính phủ liên quan đến Dự án.

- Tổ chức giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2011.

10. Xây dựng chuyên mục “Đồng hành cùng trí thức trẻ” trên cuốn Thông tin Công tác Tổ chức xây dựng Đoàn

- Thời gian phát hành: 1 số/quý.

- Số lượng: 12.000 cuốn, phát miễn phí tới các cơ sở Đoàn trong toàn quốc (Trong 600 xã: mỗi xã được phát 03 cuốn).

- Nội dung: các bài viết, thông tin có liên quan đến Dự án; hoạt động của Đoàn xã nơi có trí thức trẻ đến làm phó chủ tịch...

- Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2011.

11. Phối hợp với Ban Quản lý Dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý Dự án..

12. Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Lễ ra quân triển khai Dự án.

- Thành phần:

+ Đại biểu Bộ Nội vụ.

+ Đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Các trí thức trẻ được tuyển chọn là đội viên Dự án.

+ Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

- Địa điểm dự kiến: Trường Cao đẳng Nội vụ.

- Thời gian: Trước khi trí thức trẻ nhận nhiệm vụ tại các xã.

13. Xây dựng Bản tin giới thiệu về hoạt động của Dự án

- Đây là bản tin về hoạt động của Dự án, 600 Trí thức trẻ sẽ là các cộng tác viên chính; nội dung bản tin phản ánh tình hình kinh tế xã hội của các xã nghèo, những khó khăn, thách thức, giới thiệu, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những đề xuất, kiến nghị của trí thức trẻ và nhân dân xã nghèo với các cấp, các ngành; giới thiệu những văn bản, chính sách mới của Đảng, nhà nước để trí thức trẻ là phó chủ tịch xã; đồng thời là cầu nối để các trí thức trẻ giao lưu, tâm sự giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ...

- Xuất bản 1 số/1 quý.

14. Thiết kế, sản xuất apphich tuyên truyền trực quan tại các địa điểm công cộng.

- Số lượng apphich: 10.000 tờ (khổ A2).

II. Các hoạt động ở địa phương

1. Tuyên truyền trên Đài phát thanh, Đài truyền hình của tỉnh, thành phố.

1.1. Phát các Spot giới thiệu về Dự án

- Thời lượng: 30 giây.

- Phát trên Đài phát thanh, Đài truyền hình của 20 tỉnh (có huyện nghèo) và một số tỉnh, thành phố lớn có đông trí thức trẻ sau các chương trình thời sự buổi tối.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 6/2011.

1.2. Thực hiện các phóng sự tuyên truyền về quá trình đăng ký, tuyển chọn và hoạt động của trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch UBND xã; tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các xã được tăng cường Phó Chủ tịch UBND xã.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 6/2011.

2. Tuyên truyền trên báo chí của các địa phương có huyện nghèo (báo in và báo điện tử)

2.1 Nội dung

- Khái quát về mục đích, ý nghĩa; quyền, nghĩa vụ của đội viên tham gia Dự án; đưa tin gắn với các kỳ họp báo, hội nghị triển khai Dự án; các hoạt động có liên quan đến quá trình triển khai, thực hiện Dự án...

- Bài viết giới thiệu về hoạt động của các đội viên Dự án khi đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã tại tỉnh nhà.

- Bài viết giới thiệu về các đội viên tiêu biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 6/2011.

3. Tuyên truyền về Dự án trên hệ thống thông tin của tổ chức Đoàn ở các địa phương có huyện nghèo

- Nội dung: Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về Dự án trên các bản tin, website các tỉnh Đoàn.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 6/2011.

C. Tổ chức thực hiện

I. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

1- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương xây dựng nội dung truyền thông về Dự án. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai các nội dung tuyên truyền của Dự án ở địa phương.

2- Chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn lồng ghép công tác tuyên truyền cho Dự án với các hoạt động trên địa bàn cả nước.

3- Thành lập Tổ công tác tuyên truyền Dự án do Ban Tổ chức Trung ương Đoàn làm thường trực (có 01 - 02 cán bộ chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng).

II. Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc

1- Chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông cho Dự án phù hợp với tình hình phát triển - kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

2- Lồng ghép công tác tuyên truyền cho Dự án với các hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương.

3- Phân công Ban Tổ chức tỉnh, thành Đoàn là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ tỉnh, thành Đoàn về công tác tuyên truyền Dự án và các hoạt động phối hợp với các cấp, các ngành của địa phương trong việc thực hiện các nội dung khác của Dự án có liên quan đến tổ chức Đoàn.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền năm 2011 Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo; Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao Ban Tổ chức Trung ương Đoàn tham mưu triển khai, thực hiện các nội dung của Kế hoạch này./.

| Nơi nhận: - Thường trực Chính phủ (để b/c); - Thành viên Ban Chỉ đạo Dự án; - Các đồng chí Bí thư TW Đoàn; - Bộ Nội vụ; - Đài Truyền hình Việt Nam; - Đài Tiếng nói Việt Nam; - Thành viên Ban Quản lý Dự án; - Vụ Công tác Thanh niên Bộ Nội vụ; - Cổng thông tin Điện tử Chính phủ; - Website TW Đoàn; - Trung tâm Truyền hình Thanh niên; - Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi; - Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Báo Sinh viên Việt Nam; - Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; - Lưu VP, BTC. | TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN BÍ THƯ (Đã ký) Dương Văn An |
| --- | --- |